## Cronograma do projeto
Cronograma | time axis 2023-04-06 to 2023-07-03
| Atividades/Tarefas | Tempo (dias) | Responsáveis | Data Inicio | Data Final | time axis 2023-04-06 to 2023-07-03
1 | Definir padrão do front-end | 2 | Arquitetos e Desenvolvedores | 2023-04-06 | 2023-04-08 | bar: 2023-04-06 to 2023-04-08
1 | Elaboração do Escopo | 2 | Gerência de Projetos | 2023-04-10 | 2023-04-12 | bar: 2023-04-10 to 2023-04-12
1 | Planilha de custo | 1 | Gerência de Projetos | 2023-04-10 | 2023-04-11 | bar: 2023-04-10 to 2023-04-11
1 | Planilha de retrospectiva | 2 | Gerência de Projetos | 2023-04-10 | 2023-04-12 | bar: 2023-04-10 to 2023-04-12
2 | Análise de causa raiz | 2 | Gerência de Projetos | 2023-04-11 | 2023-04-13 | bar: 2023-04-11 to 2023-04-13
4 | Desenvolver o Modelo Entidade Relacionamento | 2 | Arquitetos | 2023-04-13 | 2023-04-15 | bar: 2023-04-13 to 2023-04-15
1 | Curso JAVA | 5 | Arquitetos e Desenvolvedores | 2023-04-10 | 2023-04-15 | bar: 2023-04-10 to 2023-04-15
3 | Criar BackLog a partir dos requisitos | 1 | Arquitetos | 2023-04-12 | 2023-04-13 | bar: 2023-04-12 to 2023-04-13
3 | Definir padrão do back | 1 | Desenvolvedores | 2023-04-12 | 2023-04-13 | bar: 2023-04-12 to 2023-04-13
1 | Estudo da ferramenta Selenium que será utilizada | 5 | Testadores | 2023-04-10 | 2023-04-15 | bar: 2023-04-10 to 2023-04-15
1 | Sprint 01 | 11 | Equipe do projeto | 2023-04-10 | 2023-04-21 | bar: 2023-04-10 to 2023-04-21
6 | Sprint 02 | 11 | Equipe do projeto | 2023-04-22 | 2023-05-03 | bar: 2023-04-22 to 2023-05-03
8 | Sprint 03 | 11 | Equipe do projeto | 2023-05-04 | 2023-05-15 | bar: 2023-05-04 to 2023-05-15
10 | Sprint 04 | 11 | Equipe do projeto | 2023-05-16 | 2023-05-27 | bar: 2023-05-16 to 2023-05-27
12 | Sprint 05 | 11 | Equipe do projeto | 2023-05-28 | 2023-06-08 | bar: 2023-05-28 to 2023-06-08
14 | Sprint 06 | 11 | Equipe do projeto | 2023-06-09 | 2023-06-20 | bar: 2023-06-09 to 2023-06-20
16 | Sprint 07 | 11 | Equipe do projeto | 2023-06-21 | 2023-07-02 | bar: 2023-06-21 to 2023-07-02
| Curso Métodos ageis | 1 | Equipe do projeto | 2023-04-05 | 2023-04-05
5 | Reunião com os líderes | 1 | Equipe do projeto | 2023-04-21 | 2023-04-21 | bar: 2023-04-21
7 | Reunião com os líderes | 1 | Equipe do projeto | 2023-05-03 | 2023-05-03 | bar: 2023-05-03
9 | Reunião com os líderes | 1 | Equipe do projeto | 2023-05-15 | 2023-05-15 | bar: 2023-05-15
11 | Reunião com os líderes | 1 | Equipe do projeto | 2023-05-27 | 2023-05-27 | bar: 2023-05-27
13 | Reunião com os líderes | 1 | Equipe do projeto | 2023-06-08 | 2023-06-08 | bar: 2023-06-08
15 | Reunião com os líderes | 1 | Equipe do projeto | 2023-06-20 | 2023-06-20 | bar: 2023-06-20
17 | Reunião com os líderes | 1 | Equipe do projeto | 2023-07-02 | 2023-07-02 | bar: 2023-07-02
5 | Produzir conteúdo informativo (SPRINT 01) | 1 | Equipe do projeto | 2023-04-21 | 2023-04-21 | bar: 2023-04-21
7 | Produzir conteúdo informativo (SPRINT 02) | 1 | Equipe do projeto | 2023-05-03 | 2023-05-03 | bar: 2023-05-03
9 | Produzir conteúdo informativo (SPRINT 03) | 1 | Equipe do projeto | 2023-05-15 | 2023-05-15 | bar: 2023-05-15
11 | Produzir conteúdo informativo (SPRINT 04) | 1 | Equipe do projeto | 2023-05-27 | 2023-05-27 | bar: 2023-05-27
13 | Produzir conteúdo informativo (SPRINT 05) | 1 | Equipe do projeto | 2023-06-08 | 2023-06-08 | bar: 2023-06-08
15 | Produzir conteúdo informativo (SPRINT 06) | 1 | Equipe do projeto | 2023-06-20 | 2023-06-20 | bar: 2023-06-20
17 | Produzir conteúdo informativo (SPRINT 07) | 1 | Equipe do projeto | 2023-07-02 | 2023-07-02 | bar: 2023-07-02
Informações
| Ciclo 1 | Sprint 1
Sprint 2
Sprint 3
| Ciclo 2 | Sprint 4
Sprint 5
Sprint 6
| Ciclo 3 | Sprint 7

## Sprints
Sprint 01 |  |  |  |  | Sprint 02 |  |  |  |  | Sprint 03
Tarefa | Responsáveis | Tempo (DIAs) | Data de Início | Data Final | Tarefa | Responsáveis | Tempo | Data de Início | Data Final | Tarefa | Responsáveis | Tempo | Data de Início | Data Final
Especificação | Analista de Requisitos | 3 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | Especificação | Analista de Requisitos | 3 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | Especificação | Analista de Requisitos | 3 | 2023-05-01 | 2023-05-03
Prototipagem | Analista de Requisitos, Arquitetos e Desenvolvedores | 3 | 2023-04-06 | 2023-04-09 | Prototipagem | Analista de Requisitos, Arquitetos e Desenvolvedores | 3 | 2023-04-19 | 2023-04-21 | Prototipagem | Analista de Requisitos, Arquitetos e Desenvolvedores | 3 | 2023-05-01 | 2023-05-03
Validação | Equipe do Projeto | 1 | 2023-04-10 | 2023-04-10 | Validação | Equipe do Projeto | 1 | 2023-04-22 | 2023-04-22 | Validação | Equipe do Projeto | 1 | 2023-05-04 | 2023-05-04
Implementação | Desenvolvedores | 11 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | Implementação | Desenvolvedores | 11 | 2023-04-22 | 2023-05-03 | Implementação | Desenvolvedores | 11 | 2023-05-04 | 2023-05-15
Testes | Testadores | 11 | 2023-04-10 | 2023-04-21 | Testes | Testadores | 11 | 2023-04-22 | 2023-05-03 | Testes | Testadores | 11 | 2023-05-04 | 2023-05-15
Retrospectiva | Gerência de Projeto | 1 | 2023-04-21 | 2023-04-21 | Retrospectiva | Gerência de Projeto | 1 | 2023-05-03 | 2023-05-03 | Retrospectiva | Gerência de Projeto | 1 | 2023-05-15 | 2023-05-15
Requisitos da sprint | Descrição |  | Prioridade |  | Requisitos da sprint | Descrição |  | Prioridade |  | Requisitos da sprint | Descrição |  | Prioridade
RF002 - Cadastrar egresso | O sistema deve permitir o cadastro das informações de perfil de usuários (dados demográficos em geral); |  | Alta |  | RF009 - Gerar mapa sociodemográfico | O sistema deve permitir a geração de mapas baseados na geolocalização do emprego e/ou moradia dos egressos, com diferentes níveis de detalhes; |  | Alta |  | RF007 - Mantêm cadastro anual | O sistema deve enviar um alerta anual para atualização de dados cadastrais via email; |  | Alta
RF013 - Validação de dados | O sistema deve validar os dados dos egressos antes deles realizarem o cadastro no site, usando por exemplo seu número de matrícula; |  | Alta |  | RF008 - Mantêm visualização de gráficos | O sistema deve permitir a geração de gráficos para cada tipo de informação armazenada (quantidade de egressos empregados em diferentes áreas de atuação, a evolução salarial ao longo do tempo, etc); |  | Alta |  | RF005 - Feed de notícias | O sistema deve permitir a visualização de um feed de atualizações; |  | Normal
RF003 - Permite visualização | O sistema deve permitir a visualização (VIEW) das informações armazenadas pelos usuários, com diferentes níveis de permissão de acesso; |  | Normal |  | RF010 - Permite visualização filtrada | O sistema deve permitir a filtragem das informações dos egressos no dashboard; |  | Normal |  | RF006 - Envio de anúncios de emprego | O sistema deve permitir o envio de anúncios de vaga de emprego para ser mostrado no feed de atualizações; |  | Normal
RF001 - Cadastrar perfil | O sistema deve permitir o cadastro de diferentes tipos de usuarios (administradores, secretarios e egressos); |  | Normal |  | RF014 - Manter perfil | O sistema deve permitir a edição dos dados da conta |  | Normal |  | RF012 - Armazenamento | O sistema deve permitir backup em nuvem usando software livre ou hospedagem em servidores da UFPA; |  | Baixa
RF004 - Permite edição de informações | O sistema deve permitir a edição (CRUD) das informações armazenadas pelos usuários, com diferentes níveis de permissão de acesso; |  | Normal |  | RF023- Integrar foto de perfil | O sistema deve permitir adicionar e editar foto de perfil |  | Normal |  | RF011 - Permite conexão externa | O sistema deve permitir integração com outros sistemas para extrair dados dos egressos, tais como lattes e/ou linkedin; |  | Baixa
Sprint 04 |  |  |  |  | Sprint 05 |  |  |  |  | Sprint 06
Tarefa | Responsáveis | Tempo | Data de Início | Data Final | Tarefa | Responsáveis | Tempo | Data de Início | Data Final | Tarefa | Responsáveis | Tempo | Data de Início | Data Final
Especificação | Analista de Requisitos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | Especificação | Analista de Requisitos | 3 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | Especificação | Analista de Requisitos | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-08
Prototipagem | Analista de Requisitos, Arquitetos e Desenvolvedores | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-15 | Prototipagem | Analista de Requisitos, Arquitetos e Desenvolvedores | 3 | 2023-05-25 | 2023-05-27 | Prototipagem | Analista de Requisitos, Arquitetos e Desenvolvedores | 3 | 2023-06-05 | 2023-06-08
Validação | Equipe do Projeto | 1 | 2023-05-16 | 2023-05-16 | Validação | Equipe do Projeto | 1 | 2023-05-28 | 2023-05-28 | Validação | Equipe do Projeto | 1 | 2023-06-09 | 2023-06-09
Implementação | Desenvolvedores | 11 | 2023-05-16 | 2023-05-27 | Implementação | Desenvolvedores | 11 | 2023-05-28 | 2023-06-08 | Implementação | Desenvolvedores | 11 | 2023-06-09 | 2023-06-20
Testes | Testadores | 11 | 2023-05-16 | 2023-05-27 | Testes | Testadores | 11 | 2023-05-28 | 2023-06-08 | Testes | Testadores | 11 | 2023-06-09 | 2023-06-20
Retrospectiva | Gerência de Projeto | 1 | 2023-05-27 | 2023-05-27 | Retrospectiva | Gerência de Projeto | 1 | 2023-06-08 | 2023-06-08 | Retrospectiva | Gerência de Projeto | 1 | 2023-06-20 | 2023-06-20
Requisitos da sprint | Descrição |  | Prioridade |  | Requisitos da sprint | Descrição |  | Prioridade |  | Requisitos da sprint | Descrição |  | Prioridade
1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
4
Sprint 07
Tarefa | Responsáveis | Tempo | Data de Início | Data Final
Especificação | Analista de Requisitos | 3 | 2023-06-17 | 2023-06-20
Prototipagem | Analista de Requisitos, Arquitetos e Desenvolvedores | 3 | 2023-06-17 | 2023-06-20
Validação | Equipe do Projeto | 1 | 2023-06-21 | 2023-06-21
Implementação | Desenvolvedores | 11 | 2023-06-21 | 2023-07-02
Testes | Testadores | 11 | 2023-06-21 | 2023-07-02
Retrospectiva | Gerência de Projeto | 1 | 2023-07-02 | 2023-07-02